## 营销
系统id | 系统名称 | 备注
urm-core-server | 权益
urm-manager-server | 权益
urm-manager | 权益
urm-schedule-server | 权益
marketcenter | 营销中心
marketcenter-manager-server-gdz | 够多智营销平台
marketcenter-manager-server | 营销平台
market-postback-server | 营销数据回传
market-telemarket-server | 电销工作台 |  | 10.166.204.125
electricSalesWorkbench-web | 电销前端
marketControl | 老营销
marketControl-core | 老营销
marketControl-core-server | 老营销
marketControl-manager-server | 老营销
marketControl-schedule-server | 老营销
marketControl-schedule | 老营销
marketControl-manager | 老营销
market-activity-web | 老营销
market-activity-core | 老营销
marketcenter-rule-server | 营销决策引擎server | 大数据圈人，分页圈，空白组，黑名单 发送消息，异步决策，发出指令 1. 客群（经营计划）（cdp-一次） 2. 策略中的预估客群（cdp-每次） 3. 标签（多个标签调用多次cdp) | 8台*4c8g marketcenter-rule-server 10.166.204.118-125
marketcenter-instructer-server | 营销平台-指令中心 | 指令中心， 1. urm发送券 2. 消息中心发送短信，站内信，Push 3. 电销平台，ai外呼，人工外呼名单 | 4台*4c8g marketcenter-instructer-server 10.166.204.126-129
market-cdp-server |  | 对接大数据，拿标签，判断客群 | 2台*4c8g marketcenter-cdp-server 10.166.204.130、10.166.204.131
mock：10.164.204.249:5000
metersphere：10.164.204.174：8081、测试环境metersphere
grafana地址：
数据库和中间件资源
mysql | 机器资源16C32G | ssd：可使用a环境资源（备用）
redis | 目前不存在瓶颈
mq\archer | 目前存在三个队列： Q_MCR_MARKET_PLAN_EXEC_PUSH_DICISION Q_MCR_MARKET_STRATEGY_INSTRUCTION Q_MCR_MARKET_STRATEGY_Delay | 每个队列最大40qps，会影响吞吐量
oracle | 营销黑名单 | 目前不存在瓶颈

## 大数据
大数据组件 | 备注
Impala | 暂无
StarRocks | 最大700qps，不会单独只给营销使用 api/v1/barrier/query api/v2/tag/query，查询标签，可能达不到标签查询要求的qps
etl | 暂无

## 压测方案进度
事项 | 要求 | 进度 | 问题
申请资源 | 14台机器*4C16G，Mysql资源16C32G | 进行中 | 申请中
搭建环境 | 资源到位后2天内可以完成搭建，监控方案 | 进行中 | 监控：未准备，需要与运维讨论监控方案
压测需求 | 需求确定： 1. AI名单：吞吐量10w/H，每3分钟定时推送文件 2. 手动外呼名单：吞吐量10w/H，每3分钟定时推送文件 3. PO评估客群数据，标签数据（策略深度，标签多少） | 进行中 | PO评估客群数据，标签数据，较难评估，准备时间较长 ---跟进人：PO 需求方确认需求 ---跟进人：业务方，PO,测试
准备数据，调试脚本 | 客群数据，经营计划，策略，标签，评估脚本是否满足需求 | 进行中 | 客群数据：需要大数据准备，测试环境暂不支持 标签数据：需要大数据按照标签在测试环境准备，测试环境暂时不支持标签数据 ----跟进人：测试，大数据支持人员，主要解决客群的异步文件推送与策略中标签数据的调用量的保证，保证标签有值，目前大数据的测试环境无标签数据支持压测，需要提前准备。
压测执行 | 分两轮 第一轮目标：满足业务需求 第二轮目标：容量测试，评估链路瓶颈 | 进行中 | 暂无问题

## 电销一期性能压测需求
需求：名单三级类目、入池，入库，进件 | 每天100万名单处理
第一阶段：入池
第二阶段：分案
第三阶段：坐席跟进
第四阶段：出池 | 到结算周期、被拉黑、注销
阶段一
名单入池流程 | 表：案件入池表 MQ消费 查询用户信息
阶段二
预测式外呼流程 | 生成呼入事件
同步接口200个线程
mq消费10个线程
定时任务8个
其他异步场景15个
接口
客户详情
定时任务
分案执行
admin admin123
测试B: 10.164.200.9
测试A：后端-10.164.206.108 （port：8111）前端-前端：electricSalesWorkbench-web 10.164.200.216
封测： 后端-10.166.204.68 （port：8111） 前端-前端：electricSalesWorkbench-web10.164.200.218
分案执行定时任务
A环境： 1万请求，9：26开始，9：45处理，20分钟处理7千请求 10个消费线程，cpu30%，内存>80%
A环境，+115机器，15：38-13：52，14分钟 10个消费线程， 115机器，cpu10%，内存2G
测试环境2023-12-21 0：00-1：00性能
生产cdp性能
平均请求在643ms
4台机器大部分在cpu30%，内存在20%-40%使用率之间