## 营销
系统id | 系统名称 | 备注
urm-core-server | 权益
urm-manager-server | 权益
urm-manager | 权益
urm-schedule-server | 权益
marketcenter | 营销中心
marketcenter-manager-server-gdz | 够多智营销平台
marketcenter-manager-server | 营销平台
market-postback-server | 营销数据回传
market-telemarket-server | 电销工作台
marketControl | 老营销
marketControl-core | 老营销
marketControl-core-server | 老营销
marketControl-manager-server | 老营销
marketControl-schedule-server | 老营销
marketControl-schedule | 老营销
marketControl-manager | 老营销
market-activity-web | 老营销
market-activity-core | 老营销
marketcenter-rule-server | 营销决策引擎server | 大数据圈人，分页圈，空白组，黑名单 发送消息，异步决策，发出指令 1. 客群（经营计划）（cdp-一次） 2. 策略中的预估客群（cdp-每次） 3. 标签（多个标签调用多次cdp) | 8台*4c8g | marketcenter-rule-server 10.166.204.118-125
marketcenter-instructer-server | 营销平台-指令中心 | 指令中心， 1. urm发送券 2. 消息中心发送短信，站内信，Push 3. 电销平台，ai外呼，人工外呼名单 | 4台*4c8g | marketcenter-instructer-server 10.166.204.126-129
market-cdp-server |  | 对接大数据，拿标签，判断客群 | 2台*4c8g | marketcenter-instructer-server 10.166.204.126-129
数据库和中间件资源
mysql | 机器资源16C32G | ssd：可使用a环境资源（备用）
redis | 目前不存在瓶颈
mq\archer | 目前存在三个队列： Q_MCR_MARKET_PLAN_EXEC_PUSH_DICISION Q_MCR_MARKET_STRATEGY_INSTRUCTION Q_MCR_MARKET_STRATEGY_Delay | 每个队列最大40qps，会影响吞吐量
oracle | 营销黑名单 | 目前不存在瓶颈
mock平台
10.164.204.249：5000/mock/p1
10.164.200.108：5000/mock/p1
metersphere
10.164.204.174:8081/login

## 大数据
大数据组件 | 备注
Impala | 暂无
StarRocks数据库 | 最大700qps，不会单独只给营销使用 api/v1/barrier/query api/v2/tag/query，查询标签，可能达不到标签查询要求的qps
etl | 暂无

## 压测方案进度
事项 | 要求 | 进度 | 问题
申请资源 | 14台机器*4C16G，Mysql资源16C32G | 进行中 | 申请中
搭建环境 | 资源到位后2天内可以完成搭建，监控方案 | 进行中 | 监控：未准备，需要与运维讨论监控方案
压测需求 | 需求确定： 1. AI名单：吞吐量10w/H，每3分钟定时推送文件 2. 手动外呼名单：吞吐量10w/H，每3分钟定时推送文件 3. PO评估客群数据，标签数据（策略深度，标签多少） | 进行中 | PO评估客群数据，标签数据，较难评估，准备时间较长 ---跟进人：PO 需求方确认需求 ---跟进人：业务方，PO,测试
准备数据，调试脚本 | 客群数据，经营计划，策略，标签，评估脚本是否满足需求 | 进行中 | 客群数据：需要大数据准备，测试环境暂不支持 标签数据：需要大数据按照标签在测试环境准备，测试环境暂时不支持标签数据 ----跟进人：测试，大数据支持人员，主要解决客群的异步文件推送与策略中标签数据的调用量的保证，保证标签有值，目前大数据的测试环境无标签数据支持压测，需要提前准备。
压测执行 | 分两轮 第一轮目标：满足业务需求 第二轮目标：容量测试，评估链路瓶颈 | 进行中 | 暂无问题

## 场景设计
| 数据量或者造数准备 | 存量数据
1. 决策引擎：经营计划的客群名单&客群用户对应的标签由Ma维护
2. 指令中心：AI 人工外呼job由单线程改为分片执行，job执行间隔变短 存量数据：5000万数据，10个线程，4个分片（2个实例） 2个阶段：插入数据中心，再从数据中心拿数据 | mq解耦 archer channel:
3. 通过消息体承载用户所有标签值，透传整条MA链路，摆脱频繁调用接口查询用户标签问题 -- 一个客群一个表，大数据圈选完成会分页发送kafka消息给ma，消费完成后会进行客群&标签数的校验，客群总数kafka消息会带上，如果两者一致则认为客群同步完成，不一致则会通知大数据补偿，补偿最大次数为3次 -- 12个小时幂等，防止重复落表，有补偿机制，有消息丢失，通知大数据重新推送 | 一个经营计划，（50个-100个-200个）生效中的 客群数： 客群规模人数：200万-> 500万->1000万->5000万人 策略复杂度：5，6层, 10个分支宽度，包含的策略有20个标签 大数据标签：（标签400个），200个->80个->40个 客群有标签限制（20个标签） 标签没限制 | 存标签数据 查询： 指令 经营计划的查询（177万5分钟，1小时2千万） 15天三千万 更新： 决策 结果 | 500万3分钟，消费速度 决策：30分钟300万 指令：30分钟30万 消息触达 人工触达 ai触达
4. 只有实时决策的时候才需要查询标签值 触发逻辑： 暂时不考虑
表： | 大数据标签 1.400标签，100万规模的客群 2.80个标签 3.40个标签 4.
t_group_sync_records客群同步记录表
同步大叔客群标签表tablename={日期}{客群}{severid} 12小时失效，1000个消息一个批次，一个批次记录在redis中，大数据推送
5.cdp消费消息落表，批量配置1000天一个消息体，数据库的io飙高
1. 大数据通过kafaka推送标签数据 2. 决策引擎接受标签，发送指令 3. 指令中心 发送指令
3. 指令中心 发送指令
t_ai_call_file_data | 6929550
t_rg_call_file_data | 7064201
t_instruction_task | 58827819
t_instruction_task_record | 101594078

## 机器配置
营销应用 | 测试环境 | 生产环境
marketcenter-manager-server | 1台机器 | 1台
marketcenter-rule-server | 10.166.204.118-125 10.166.204.155-159（12台机器 ） 12台*4c8g | 8台*4c8g
marketcenter-instructer-server | 10.166.204.126-129（4台机器） 4台*4c8g | 4台*4c8g
数据库
mysql
中间件
StarRocks数据库
arch